**Техническое задание**

**на устройство кровли по объекту ЖК Полярная 25, корпус 6.**

**Место проведения работ:**

Москва. Ул. Полярная, вл 25. Корпус 6

**Сроки проведения работ:**

40 дней.

Дата начала работ 11.10.2021 г.

Дата завершения работ 20.11.2021 г.

**Виды работ:**

1. Разработка ППР на устройство гидроизоляции кровли, монтаж кровельных ограждений, монтаж парапетных крышек
2. Устройство гидроизоляции кровли, монтаж кровельных ограждений, монтаж парапетных крышек
3. Монтаж люка “небоскреб”

**Исходные данные:**

1. ТКП.
2. ТЗ.
3. График производства работ.
4. Проектная документация 09-П25-ПИР-Р-АР2.2
5. Проектная документация 09-П25-ПИР-Р-АР4.3
6. Проектная документация 0073-Р-ЖД-04-КР-КМ2
7. Проектная документация 09-П25-ПИР-Р-АР5
8. Проектная документация 09-П25-ПИР-Р-ЭОМ1

**Требования к работам:**

Для производства работ грузоподъемные механизмы не предоставляются. Предусмотреть в стоимости работ компенсацию\аренду башенного крана сроком на 1 месяц ценой 1 000 000 руб. Срок окончания монолитных работ 30.09, окончание работ по навесным панелям и демонтаж крана 15.10.2021.

Работы должны быть выполнены в соответствии с РД раздел АР. Работы по устройству гидроизоляции вести согласно технологическим решениям производителя материала. В зимних условиях монтаж производить в соответствии с СП 70.13330.2012. Все металлические поверхности окрасить атмосферостойкой краской, покрытие парапетов, нащельники и т.п. из оцинкованной стали окрасить в заводских условиях полимерной краской. Цвета по RAL для металлических изделий см АР5. Схему раскладки молниеприемной сетки выполнять согласно проекту ЭОМ1.

**Техническое задание подготовил:**

**Зам. директора по строительству Шахтеров А.И.**

**+79661692819**