**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | | ЖК «Новое Очаково», ЖК "Матвеевский парк" |
| **Местоположение объекта** | | Г.Москва, Проезд Стройкомбината вл.1 (ЖК "Новое Очаково)  г. Москва, Очаковское шоссе 3, 3А,5 (ЖК " Матвеевский парк") |
| **Заказчик** | | ООО «ПИК-УК» |
| **Основание** | | Настоящее техническое задание и исходные данные, предоставленные Заказчиком. |
| 1. **Описание объекта** | | |
|  | Задача Генподрядчика / Подрядчика. | Открытие ордера ОАТИ на земляные работы  Открытие разрешения на перемещение грунта  Выполнение работ по капитальному строительству улицы местного назначения «проектируемый проезд 8088» с примыканием к проезду Стройкомбината. Проведение работ:  1 этап – проезд 8088 ПК0+00.00- проезд 8088 ПК1+66.45 (ЖК "Новое Очаково)  2 этап – проезд 8088 ПК1+66.45 – проезд 8088 ПК3+ 66,00 (ЖК "Новое Очаково)  УДС 3 2 этап ПК 1+22.75 – ПК 5+34.00 (ЖК " Матвеевский парк")  Проектрируемый проезд 1656 этап 1 ПК29 –ПК54 (ЖК " Матвеевский парк")  Проектируемый проезд 1656 этап 3 ПК100 – К125 (ЖК " Матвеевский парк") |
|  | Вид работ/ строительства. | Дорога местного назначения |
|  | Срок производства работ. | 1. 1 этап проектируемый проезд 8088   Начало – 20.04.2024г.  Окончание – 10.06.2024г.   1. 2 этап проектируемый проезд 8088   Начало – 15.04.2025г.  Окончание – 15.07.2025г.  3) УДС 3 этап 2 часть 1  Начало – 01.07.2024г.  Окончание – 31.09.2024г.  4) УДС 3 этап 2 часть 2  Начало – 01.04.2025г.  Окончание – 01.07.2025г.  5) проектируемый проезд 1656 1 и 3 этап  Начало – 01.04.2025г.  Окончание – 01.10.2025г. |
|  | Исходные данные | * Рабочая документация шифр: 13-СТК-ПИР-Р-АД1-ТКР-АД.1, 13-СТК-ПИР-Р-АД1-ТКР-АД.2, 13-СТК-ПИР-Р-АД1-ТКР-ОДД1, 13-СТК-ПИР-Р-АД1-ТКР-ОДД2   НК-2201-06-Р-ТКР-АД.1, НК-2201-06-Р-ТКР-НК.1, НК-2201-06-Р-ТКР-НО.1, НК-2201-06-Р-ТКР-ОДД.1, НК-2201-06-Р-ТКР-ОТТ.1   * ПОДД на период эксплуатации; * ПОДД на период строительства * Настоящее техническое задание. * ТКП |
|  | Условия производства работ. | На территории, прилегающей к застройке 1 очереди строительства Новое Очаково, прилегающей к проезду Стройкомбината. Предусмотреть установку сигнальных, защитных, сигнально-защитных ограждений для производства работ, в т.ч. ограждений в соответствие с ордером на производство работ.  Предусмотреть временные водоотливы, откачку поверхностных вод во избежание подтопления основания/выемки дорожного полотна. |
|  | Состав и описание выполняемых работ согласно Договора. Основные требования к применяемым материалам. | Перечень работ в соответствии с приложением к техническому заданию:   * Разработка грунта , в том числе замещаемого, под устройство песчаной насыпи * Укатка земляного основания * Вертикальная планировка, * Вывоз грунта,в том числе замусоренного, и строительного мусора на полигон по открытому разрешению на перемещение грунта, с предоставлением талонов Заказчику, * Устройство основания из песка, * Устройство основания из щебня, * Разлив битума, * Укладка асфальтобетона/крупнозернистого, * Укладка асфальтобетона/мелкогозернистого, * Укладка плитки * Установка бортового камня, * Выполнение работ по организации дорожного движения, * Монтаж временных ограждений, в том числе согласно ордера ОАТИ |
|  | Требования к выполнению работ. | * Открыть ордер на право производства всех перечисленных работ, разрешение на перемещение отходов строительства и сноса, в установленном порядке в г. Москва * Возможность проведения работ – ежедневно, круглосуточно * Выполнить работы по согласованной документации в соответствии с действующими нормами и правилами, проектом производства работ и другими нормативными документами, действующими в Российской Федерации, и требованиями заинтересованных, эксплуатирующих и надзорных организаций * Выполнить работы качественно в установленные сроки своими силами и материально-техническими средствами по всему комплексу работ; * Закрытие ордера; * Привлекать для участия в работах исполнителей, имеющих квалификационные удостоверения, соответствующие сложности производимой ими работы; * Подрядчик обеспечивает своих рабочих единообразной спецодеждой. * Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований по охране труда при проведении работ * Подрядчик самостоятельно решает вопрос вывоза мусора и утилизации отходов производства, образовавшихся в процессе, выполняемых им работ и обязуется постоянно содержать в чистоте свои рабочие места; * Предоставление ППР до начала производства работ * Инструментальный,в том числе геодезический контроль выполняемых работ, * Контроль качества работ, поэтапная сдача Техническому надзору, геодезисту Заказчика * Надзор за ведением работ осуществляется уполномоченным представителем Заказчика и силами привлеченных организаций по усмотрению Заказчика. * Выполнение всех необходимых мероприятий по обеспечению техники безопасности; * Прочие сопутствующие работы, связанные с выполнением указанных выше работ; * Оформленная исполнительной документации * Предоставление паспортов и сертификатов на используемые материалы и изделия * Работы по вывозу грунта производить в соответствие с открытым разрешением на перемещение отходов строительства. Разрешение на перемещение открывает отходопроизводитель - Генподрядчик (Подрядчик), он же исполнитель работ по данному договору. * Уплата штрафов и компенсаций, допущенных по вине Подрядчика, контролирующими и надзирающими органами. |
| * 1. пппп. | Требования к оформлению документов. | * вести журналы производства работ; * назначить в течении трех дней с момента подписания договора и предоставить приказы на ответственных представителей; * все возможные изменения в проекте согласовываются с Заказчиком и оформляются надлежащим образом. * передать исполнительную документацию в оригинале и на эл. носителе в полном объеме Заказчику - в бумажном виде 3 экз. и 1 экз. на эл. носителе в формате (PDF, DOC, XLS и Auto CaD). В течение 5 календарных дней после окончания работ; |
| * 1. 1.10 | Условия окончания работ. | * Сдача – приемка работ, фактически выполненных в отчетном периоде, производится Сторонами путем подписания Актов о приемке выполненных работ. * Гарантийный срок на результаты работ по Договору, выполненных Подрядчиком, составляет 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания Акта о выполнении работ и начале гарантийного срока. |
| * 1. 1.11 | Дополнительные условия. | * Возможность проведения работ – в соответствии с законодательством РФ * Рабочая сила – граждане РФ или иностранцы, имеющие разрешение на работу. |